## Sheet1
www.goodoldmanoj.com
Burn down chart
Project | Story | Task | Start | Day 2 | Day 3
mencari bahan persentasi | Story 1 | Task 1.1 | 2 | 0 | 0
membuat Tampilan slide presentasi harus user friendly dan flat style | Story 1 | Task 1.2 | 3 | 0 | 0
mencari Judul presentasi yang berhubungan dengan TI | Story 1 | Task 1.3 | 1 | 0 | 0
Coding Template dasar slide | Story 1 | Task 1.4 | 2 | 0 | 0
bahan presentasi sesuai topik (CSS) | Story 1 | Task 1.5 | 1 | 0 | 0
Editing bahan presentasi yang di dapat untuk di tampilkan pada slide | Story 1 | Task 1.6 | 3 | 0 | 0
menambahkan judul setiap satu hari satu slide on Presentasi | Story 1 | Task 1.7 | 4 | 0 | 0
fungsi css | Story 2 | Task 2.1 | 0 | 1 | 0
contoh contohnya | Story 2 | Task 2.2 | 0 | 1 | 0
buatkan cara pen-deklarasian css beserta contohnya on Presentasi | Story 2 | Task 2.3 | 0 | 1 | 0
Tambahkan content sesuai judul setiap satu hari satu slide on Presentasi | Story 2 | Task 2.4 | 0 | 4 | 0
buatkan cara pen-deklarasian css beserta contohnya on Presentasi | Story 2 | Task 2.5 | 0 | 1 | 0
pemakaian css | Story 2 | Task 2.6 | 0 | 1 | 0
buatkan cara pen-deklarasian css beserta contohnya | Story 2 | Task 2.7 | 0 | 2 | 0
edit isi konten. | Story 3 | Task 3.1 | 0 | 0 | 3
kelemahan css | Story 3 | Task 3.2 | 0 | 0 | 1
edit template. | Story 3 | Task 3.3 | 0 | 0 | 3
sifat css. | Story 3 | Task 3.4 | 0 | 0 | 1
fakta orang mengunakan css | Story 3 | Task 3.5 | 0 | 0 | 1
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 1.6 | 1.1 | 0.9
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 16 | 11 | 9